## Акт по фреон
Акт о проведении испытания манометрическим метадом фреоновый трубопровод
№1.1
Система К.1 VFR - IGC IMS-EX330NB(6)
(наименование системы)
смонтированной в Гохран России, г. Москва, ул. 1812 года, д. 14; ул. 1812 года, д. 14, стр. 4. Пом.401, 402, 403, 404, 405, 406, 408, 409, 410, 411, 413, 414, 415.
(наименование объекта, здания, цеха)
г. Москва | [8 empty] | 25 | 11 | 2024 г
Комиссия в составе представителей:
Главный инженер Гохран России | [6 empty] | Регентов Е.Е.
(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)
(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)
(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)
От монтажной (строительной) организации: | [5 empty] | Мастер СВК ООО «ВВС» |  |  |  | Шишкин Д. А.
(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)
провела осмотр и проверку качества монтажа и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. Монтаж выполнен по |  |  |  |  | Рабочей документации №Б/Н
(наименование проектной организации и номера чертежей)
2. Испытание проведено: |  |  | манометрическим методом
(гидростатическим или манометрическим методом)
давлением | 4.3 |  |  | МПа.
в течение | 24 |  |  | Часа.
3. Падение давления не выявлено.
4. Признаков разрыва или нарушения прочности соединений не обнаружено.
Решение комиссии:
Система признается выдержавшей испытание давлением на герметичность.
Представитель Заказчика, |  | Регентов Е.Е.
(подпись)
Представитель Заказчика,
(подпись)
Представитель Заказчика,
(подпись)
Производитель работ, |  | Шишкин Д. А.
(подпись)

## систем дренажа
Акт о проведении испытания систем дренажа методом пролива
№1.2
Система К.1 VFR - IGC IMS-EX330NB(6)
(наименование системы)
смонтированной в Гохран России, г. Москва, ул. 1812 года, д. 14; ул. 1812 года, д. 14, стр. 4. Пом.401, 402, 403, 404, 405, 406, 408, 409, 410, 411, 413, 414, 415.
(наименование объекта, здания, цеха)
г Москва | [6 empty] | 25 | 11 | 2024 г
Комиссия в составе представителей:
Главный инженер Гохран России |  |  |  |  | Регентов Е.Е.
(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)
(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)
(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)
От монтажной (строительной) организации: |  |  |  | Мастер СВК ООО «ВВС» |  |  |  | Шишкин Д. А.
(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)
провела осмотр и проверку качества монтажа и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. Монтаж выполнен по |  |  | Рабочей документации №Б/Н
(наименование проектной организации и номера чертежей)
2. Испытание проведено проливом воды в верхнюю точку от помпы ( при надичии) системы дренажа одного участка.
3. При осмотре во время испытаний течи через стенки трубопроводов и места соединений не обнаружено.
Решение комиссии:
Система признается выдержавшей испытание проливом воды на герметичность.
Представитель Заказчика, | Регентов Е.Е.
(подпись)
Представитель Заказчика,
(подпись)
Представитель Заказчика,
(подпись)
Производитель работ, | Шишкин Д. А.
(подпись)

## Испытания
АКТ ИСПЫТАНИЯ И МОНТАЖНОЙ РЕГУЛИРОВКИ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ (КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА)
№1.3
Система К.1 VFR - IGC IMS-EX330NB(6)
(наименование системы)
смонтированной в Гохран России, г. Москва, ул. 1812 года, д. 14; ул. 1812 года, д. 14, стр. 4. Пом.401, 402, 403, 404, 405, 406, 408, 409, 410, 411, 413, 414, 415.
(наименование объекта, здания, цеха)
г. Москва | [5 empty] | 25 | 11 | 2024 г
Комиссия в составе представителей:
Главный инженер Гохран России |  |  |  | Регентов Е.Е.
(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)
(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)
От монтажной (строительной) организации: |  |  | Мастер СВК ООО «ВВС» |  |  |  | Шишкин Д. А.
(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)
составили настоящий акт в том, что при испытании и регулировке установлено соответствие устройства производительности системы
Система К.1 VFR - IGC IMS-EX330NB(6) | [5 empty] | требованиям СНиП
(наименоввние системы)
На основании данных испытаний и регулировки система может быть предъявлена к приемке в эксплуатацию:
Система К.1 VFR - IGC IMS-EX330NB(6)
(наименоввние системы)
Представитель Заказчика, | Регентов Е.Е.
(подпись)
Представитель Заказчика,
(подпись)
Производитель работ, | Шишкин Д. А.
(подпись)

## индивид
Акт о проведении индивидуального испытания оборудования №1.4
Система К.1 VFR - IGC IMS-EX330NB(6) | [10 empty] | 13 | шт
(наименование системы)
смонтированной в Гохран России, г. Москва, ул. 1812 года, д. 14; ул. 1812 года, д. 14, стр. 4. Пом.401, 402, 403, 404, 405, 406, 408, 409, 410, 411, 413, 414, 415.
(наименование объекта, здания, цеха)
г Москва | [9 empty] | 25 | 11 | 2024 г
Комиссия в составе представителей:
Главный инженер Гохран России | [5 empty] | Регентов Е.Е.
(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)
(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)
От монтажной (строительной) организации: |  |  |  |  | Мастер СВК ООО «ВВС» | [5 empty] | Шишкин Д. А.
(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)
составила настоящий акт о нижеследующем:
Система К.1 VFR - IGC IMS-EX330NB(6) | [5 empty] | в колличестве |  | 13 | шт.
прошла испытание в течение |  | 60 | мин. | согласно техническим условиям, паспорту.
Решение комиссии:
В результате испытания указанного оборудования установлено, что требования по его сборке и монтажу, приведенные в документации предприятий-изготовителей, соблюдены и неисправности в его работе не обнаружены.
Представитель Заказчика, | Регентов Е.Е.
(подпись)
Представитель Заказчика,
(подпись)
Производитель работ, | Шишкин Д. А.
(подпись)

## Окончания ПНР
АКТ ОБ ОКОНЧАНИИ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ №1.5
Город | г. Москва | [12 empty] | " | 25 |  | " | 11 |  |  |  | 2024 | г.
Объект |  | Москва, ул. 1812 года, д. 14; ул. 1812 года, д. 14, стр. 4. Пом.401, 402, 403, 404, 405, 406, 408, 409, 410, 411, 413, 414, 415.
(наименование)
Составлен представителями:
Представитель лица, осуществляющего строительство | [12 empty] | Производитель работ
Мастер СВК ООО «ВВС» Шишкин Д. А.
(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)
Лицо, осуществляющее технический надзор
(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)
Представитель застройщика/заказчика
Главный инженер Гохран России | [12 empty] | Регентов Е.Е.
(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)
в том, что с |  |  | " | 22 | " | 11 | 2024 | г. | по |  | " | 25 |  | " | 11 |  |  |  |  | 2024 |  | г.
ООО «ВВС»
(наименование пусконаладочной организации)
проводились пусконаладочные работы на
Система К.1 VFR - IGC IMS-EX330NB(6) | [15 empty] | - | 13 | шт.
(наименование установки)
согласно договору № |  |  |  |  | № 0373100060024000115 |  |  | от |  | " | 1 |  | " | 07 |  |  |  |  | 2024 |  | г.
В результате проведенных работ выполнено:
проверка, настройка и испытания оборудования с целью обеспечения параметров и
режимов, заданных проектом
С подписанием настоящего акта пусконаладочные работы считаются выполненными, а установку, прошедшую пусконаладочные работы, считать готовой для предъявления приемочной комиссии и приемке в эксплуатацию.
(для дополнительной информации)
К акту прилагаются:
Комплект исполнительной документации, акт скрытых работ, акт о проведении
испытания систем дренажа, акт о проведени испытания на герметичность фреоновый
трубопровод, акт индивидуального испытания оборудования
Представитель застройщика/заказчика
Регентов Е.Е.
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство
Шишкин Д. А.
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель застройщика/заказчика
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель пусконаладочной организации
Шишкин Д. А.
(фамилия, инициалы, подпись)